## Resumen Ejecutivo
ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL PROYECTO
Métrica | Valor
Duración Estimada del Proyecto | 63 días
Meta del Cliente | 60 días
Diferencia | +3 días
¿Se cumple la meta? | NO
Ruta Crítica | A → B → C → E → H → I
CONCLUSIÓN DETALLADA:
El proyecto tiene una duración estimada de 63 días, determinada por la Ruta 2. Dado que el cliente solicitó una demostración en 60 días, el proyecto excederá el plazo por 3 días. Por lo tanto, NO es posible cumplir con la solicitud bajo las condiciones actuales.

## Cálculos Detallados
DESGLOSE DE RUTAS Y TIEMPOS
Nombre | Camino | Cálculo | Total
Ruta 1 | A → B → C → E → F | 20 + 10 + 8 + 7 + 6 | 51
Ruta 2 | A → B → C → E → H → I | 20 + 10 + 8 + 7 + 13 + 5 | 63
Ruta 3 | A → D → E → F | 20 + 11 + 7 + 6 | 44
Ruta 4 | A → D → E → H → I | 20 + 11 + 7 + 13 + 5 | 56
Ruta 5 | A → D → G → I | 20 + 11 + 12 + 5 | 48
TABLA DE DATOS ORIGINAL
Actividad | Descripción | Precedentes | Duración (días)
A | Inicio | - | 20
B | Ruta Sup | A | 10
C | Ruta Sup | B | 8
D | Ruta Inf | A | 11
E | Unión C+D | C,D | 7
F | Fin 1 | E | 6
G | Ruta Inf | D | 12
H | Ruta Larga | E | 13
I | Fin 2 | G,H | 5

## Guía Teórica
GLOSARIO Y METODOLOGÍA
Concepto | Explicación
Método CPM | Critical Path Method: Técnica para identificar la secuencia de tareas que determina la duración mínima del proyecto.
Ruta Crítica | Es el camino más largo a través del diagrama de red. Determina la fecha de fin. Si una actividad en esta ruta se retrasa, todo el proyecto se retrasa.
Actividades Precedentes | Son las tareas que deben terminarse antes de que pueda iniciar la siguiente. Establecen el orden lógico.
¿Por qué sumamos rutas? | Para encontrar cuánto tarda el proyecto, debemos simular todos los caminos posibles desde el Inicio hasta el Fin. El camino que tome más tiempo es el que manda.